## Sheet1
Task | Person responsible | Start date | End date
Schedule planning | All | 2015-08-13 | 2015-08-14
Framework | Edmund | 2015-08-15 | 2015-08-16
Modelling | Gerald | 2015-08-17 | 2015-08-18
Base clases | Edmund | 2015-09-17 | 2015-08-17
Physics engine | Edmund | 2015-08-17 | 2015-08-17
Collision | Edmund | 2015-08-17 | 2015-08-18
Player class | Glenn | 2015-08-17 | 2015-08-17
Basic UI | Glenn | 2015-08-17 | 2015-08-17
Modelling (NPC) | Troy | 2015-08-17 | 2015-08-17
Spacial partitioning | Edmund | 2015-08-18 | 2015-08-18
AI pathfinding | Edmund | 2015-08-18 | 2015-08-20
AI waypoints | Edmund | 2015-08-18 | 2015-08-19
Sandbox level | Glenn | 2015-08-18 | 2015-08-19
Terrain | Glenn | 2015-08-18 | 2015-08-18
Read From txt file | Troy | 2015-08-18 | 2015-08-18
Keycard functionality | Troy | 2015-08-18 | 2015-08-19
Progress check | All | 2015-08-18 | 2015-08-18
Movements | Gerald | 2015-08-19 | 2015-08-20
Enemy state machine | Edmund | 2015-08-20 | 2015-08-21
Clean up Obj vertices | Glenn | 2015-08-20 | 2015-08-20
Door functionality | Troy | 2015-08-20 | 2015-08-21
Progress check | All | 2015-08-20 | 2015-08-20
Enemy FOV | Edmund | 2015-08-21 | 2015-08-21
Frustrum culling | Edmund | 2015-08-21 | 2015-08-21
Obj items & props | Glenn | 2015-08-21 | 2015-08-23
Basic Menu | Glenn | 2015-08-21 | 2015-08-24
Laser | Gerald | 2015-08-21 | 2015-08-21
In-game time | Edmund | 2015-08-24 | 2015-08-25
Doll | Gerald | 2015-08-24 | 2015-08-24
Control weather | Gerald | 2015-08-24 | 2015-08-24
Item pickup | Troy | 2015-08-24 | 2015-08-25
Dynamic lighting | Edmund | 2015-08-25 | 2015-08-26
Invisibility | Glenn | 2015-08-25 | 2015-08-25
Weather | Gerald | 2015-08-25 | 2015-08-26
Progress check | All | 2015-08-20 | 2015-08-20
Compass | Edmund | 2015-08-26 | 2015-08-27
Pee | Glenn | 2015-08-26 | 2015-08-28
Unlocking door | Troy | 2015-08-26 | 2015-08-27
AI detection | Edmund | 2015-08-27 | 2015-08-28
Dynamic weather | Gerald | 2015-08-27 | 2015-08-28
Progress check | All | 2015-08-27 | 2015-08-27
Objective markers | Edmund | 2015-08-28 | 28/18/2015
Level 1 design | Glenn | 2015-08-28 | 2015-08-30
Win/Lose/Restart | Glenn | 2015-08-28 | 2015-08-30
Level 3 Design | Gerald | 2015-08-28 | 2015-09-02
Night vision goggles | Troy | 2015-08-28 | 2015-08-29
Level 2 Design | Edmund | 2015-08-31 | 2015-09-01
Animation | Troy | 2015-08-31 | 2015-08-31
Touch up AI | Edmund | 2015-09-01 | 2015-09-01
Touch up collision | Edmund | 2015-09-01 | 01/09/0215
Touch up physics | Edmund | 2015-09-01 | 2015-09-01
Dialogue | Troy | 2015-09-01 | 2015-09-01
Progress check | All | 2015-09-01 | 2015-09-01
Help and guide teammates | Edmund | 2015-08-24 | 2015-09-02
Win/Lose/Restart | Glenn | 2015-09-02 | 2015-09-02
Sound | Gerald | 2015-09-02 | 2015-09-02
Sound class | Gerald | 2015-09-02 | 2015-09-02
AI path fix | Gerald | 2015-09-02 | 2015-09-02
Level 4 Design | Troy | 2015-09-02 | 2015-09-02
Bug fixing | All | 2015-08-31 | 2015-09-02
Documentation | All | 2015-08-17 | 2015-09-03
Presentation | All | 2015-09-03 | 2015-09-03